## 報價單
報價單
客戶 |  |  |  | 報價單號 | Q-0001
［客戶名稱／公司抬頭］ |  |  |  | 報價日期
統一編號：［對方是公司時填寫］ |  |  |  | 有效天數 | 30
聯絡人／電話：［ ］ |  |  |  | 有效期限
地址：［ ］
報價人
報價項目：［系統開發］ |  |  |  | ［公司或工作室名稱］
統一編號：［ ］
聯絡人／電話：［ ］
地址／Email：［ ］
項次 | 項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 | 備註
1 | 需求訪談與規格書 | 8 | 人天 | 8000 | 64000 | 參考價：NT$8,000–15,000／人天
2 | 系統設計（資料庫、畫面、介接） | 10 | 人天 | 8000 | 80000 | 參考價：NT$8,000–15,000／人天
3 | 程式開發 | 45 | 人天 | 6000 | 270000 | 參考價：NT$6,000–12,000／人天
4 | 測試與使用者驗收協助 | 12 | 人天 | 6000 | 72000 | 參考價：NT$6,000–10,000／人天
5 | 舊資料移轉（Excel 或舊系統） | 1 | 式 | 30000 | 30000 | 參考價：NT$30,000–150,000
6 | 系統維護合約 | 12 | 月 | 8000 | 96000 | 參考價：NT$8,000–40,000／月
付款條件 |  |  |  | 小計（未稅） | 612000
簽約付 30%、交付測試版付 40%、驗收通過付 30%；維護費自上線當月起按月請款。規格書簽認後的變更，以人天估價、書面同意後才施作。報價有效期 30 天，金額未稅，另開 5% 營業稅發票。 |  |  |  | 營業稅率 | 5%
|  |  |  | 營業稅 | 30600
|  |  |  | 總計（含稅） | 642600
|  |  |  | 訂金比例 | 30%
|  |  |  | 訂金 | 192780
|  |  |  | 尾款 | 449820
備註
・本報價自報價日起 30 天內有效；報價範圍以外的變更，另行報價並經確認後施作。
・以上單價為未稅價，營業稅 5% 另計。若要報含稅價，請把營業稅率改成 0%，並在備註寫明「含稅」。
・對方是公司、需要報帳時，請填寫對方統一編號，開立發票時打上統編。
・訂金比例可以修改：完工後一次付清的案子，請改成 0%。
・單價預填 nexupira.com 範本參考價的下限，僅為範例、不代表行情，請改成你的實際價格。
客戶確認簽章：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 日期：＿＿＿＿＿＿＿＿
使用 NEXUPIRA 製作 · nexupira.com

## 使用說明
這份檔案怎麼用
1. | 填上方的報價人、客戶、報價單號與報價日期，有效期限會自動算好。
2. | 把範例項目和單價改成你的。金額、營業稅、總計、訂金和尾款會自動計算；下方的空白列可以直接加項目。
3. | 清掉備註欄的參考價，確認付款條件，再列印或另存 PDF（列印範圍已設成 A4）傳給客人。
報價單上要寫清楚的事
・功能範圍逐條編號，並列出不在範圍內的項目。
・每個階段的人天，以及每個數字背後的人天單價。
・測試資料、舊資料整理與驗收簽核由誰負責。
・主機、軟體授權、第三方 API 費用由誰付、帳號登記在誰名下。
・合約型態（固定範圍或按工時）、教育訓練，以及變更需求怎麼估價。
常見的錯誤
・只報開發，客戶卻以為測試、移轉和教育訓練都包在裡面。
・需求還是兩頁願望清單，就簽了固定總價。
・舊資料「原樣搬過去」，沒列整理費，上線後花好幾週處理重複客戶。
・維護合約沒寫時數上限，每次加報表、加欄位都變成免費開發。
使用 NEXUPIRA 製作 · nexupira.com